Diagrama de Gantt/ Proyecto de Lamparas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Tiempo de duración | | | | | | | | | | | | |
|  | Enero | Febrero | | | | | Marzo | | | | | | |
| 1. Realizar una investigación de mercado | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Realizar una investigación sobre posibles donaciones económicas. |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pedir cotizaciones a por lo menos tres tiendas diferentes. |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Buscar una empresa en internet que pueda hacer el trabajo de instalar las lamparas |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1. En esta fase se revisará donde serán instaladas las lamparas y cuantas lamparas se necesitarán |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Preguntar con los vecinos más próximos a donde las lamparas se instalarán |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Se compran las lamparas y se realiza la instalación. |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase inicial | | | | | | | | |
| Actividades | Tiempo total de la actividad | Tiempo de inicio | Tiempo de conclusión | Tareas | Recursos  Materiales | Recursos  Tecnológicos | Recursos  Financieros | Responsable de actividad y tarea |
| Actividad 1  Realizar una investigación de mercado. | 8 a 10 días, dos horas por día. | 5 de enero | Del 10 a 12 de enero | Tarea  Revisar, costos, calidad, tiempo de entrega, forma de pago. | Tener a la mano una computadora | Contar con acceso a internet | De lunes a viernes de 8 a 10 am. | La persona de compras.  Elegir dónde comprar las lamparas. |
| Actividad 2  Realizar una investigación sobre posibles donaciones económicas. | De 8 a 10 días, tres horas por día. | 5 de enero | Del 5 de febrero. | Revisar ONGs que fueran posibles candidatos para ayudar. | Tener una computadora | Tener acceso a internet | De lunes a viernes de 10 a 12 md | La persona encargada de las relaciones públicas. |
| Fase Desarrollo | | | | | | | | |
| Actividad 3  Pedir cotizaciones a por lo menos tres tiendas diferentes. | 8 a 10 días, dos horas por día. | 12 de enero. | Del 22 al 24 de enero | Tarea  Analizar estos elementos para tomar la decisión, costo, calidad, tiempo de entrega y forma de pago. | Tener acceso a una  computadora | Tener acceso a internet | De lunes a viernes de 8 a 10 hrs. | La persona de compras.  Elegir dónde comprar las lamparas |
| Actividad 4  Buscar una empresa en internet que pueda hacer el trabajo de instalar las lamparas | 8 a 10 días, dos horas por día. | 22 de enero | El 5 de febrero | Tarea  Comparar los siguientes puntos entre empresas. Costo, calidad, tiempo de entrega y forma de pago. | Tener acceso a una computadora | Tener acceso a internet | De lunes a viernes de 10 a 12 hrs. | La persona de compras.  Tiene que elegir la empresa que instalara las lamparas. |
| Fase Consecución | | | | | | | | |
| Actividad 5  En esta fase se revisará donde serán instaladas las lamparas y cuantas lamparas se necesitarán. | 8 días, dos horas al día. | 10 de febrero | Del 18 al 20 de febrero | Tarea  Revisar posibles lugares donde se requieran las lamparas.  Ver que cada lugar tenga potencial- | Tener acceso a la computadora e impresora | Tener acceso a internet | De lunes a viernes de 12 a 2 pm | La persona encargada de esta fase es el supervisor.  Hacer un plano de la zona.  Revisar posibles lugares de instalación. |
| Actividad 6  Preguntar con los vecinos más próximos a donde las lamparas se instalarán | 8 días, dos horas al día | 22 de febrero | Hasta el 30 de febrero | Tarea  Revisar posibles vecinos que se pudieran hacer cargo de cuidar y ver el funcionamiento de las lamparas. | Tener una computadora e impresora | Tener acceso a internet | De lunes a viernes de 10 a 12 md. | La persona encargada será la persona líder. |
| Actividad 7  Se compran las lamparas y se realiza la instalación. | 28 días, dos horas por día | 1 de marzo | Al 28 de marzo. | Tener ya marcados en un plano donde se instalarán cada lampara.  Tener los recursos económicos para pagar las lamparas. | Tener acceso a internet y una impresora | Tener acceso a internet | De lunes a viernes de 2 a 4 pm. | La persona encargada de esta tarea será la supervisora.  Revisará a los proveedores.  Y checara el funcionamiento de las lamparas. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |